|  | Приложение №____ к распоряжению администрации Ивантеевского района №_____ от _________ |
| --- | --- |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с.Канаевка имени С. П. Жаркова» на 2021-2023 год |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |
| Отсутствует распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, городского округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа (копия) | Разместить распорядительный акт органов местного самоуправления | Январь 2021 | Лютикова Ольга Вячеславовна, зам.директора по УВР |  |  |
| Отсутствует распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (копия) | Разместить распорядительный акт о зачислении ребенка в школу | Сентябрь 2020 | Лютикова Ольга Вячеславовна, зам.директора по УВР |  |  |
| Отсутствуют отчеты по финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке | Разместить отчеты по финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации | 4 квартал 2020 | Санталова Ольга Александровна, директор |  |  |
| Отсутствует Коллективный договор (копия) | Разработать коллективный договор | Декабрь 2020 | Шакурова Елена Петровна, председатель профсоюза |  |  |
| Отсутствует раздел "Часто задаваемые вопросы" | Разработать раздел "Часто задаваемые вопросы" | Январь 2021 | Лютикова Ольга Вячеславовна, зам.директора по УВР |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Недостаточно созданы условия для получателей услуг | Создать условия для увеличения доли получателей услуг до 100%, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 2023 | Санталова Ольга Александровна, директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Оборудование входных групп пандусами | Оборудовать главный вход пандусом и разместить информацию об его наличии | 2023 | Санталова Ольга Александровна, директор |  |  |
| Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать стоянки для автотранспортных средств инвалидов и разместить информацию об их наличии | 2023 | Санталова Ольга Александровна, директор |  |  |
| Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023 | Санталова Ольга Александровна, директор |  |  |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023 | Санталова Ольга Александровна, директор |  |  |
| Альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению | Создать альтернативную версию сайта организации для инвалидов по зрению | 2023 | Санталова Ольга Александровна, директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| Недостаточно высокий процент удовлетворенности доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации | Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг до 100%, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОУ | 2023 | Санталова Ольга Александровна, директор |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Недостаточно высокий процент удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности ОУ до 100% | 2023 | Санталова Ольга Александровна, директор |  |  |