Приложение №1

к приказу управления образованием

от   28.083.2015  № 140

План-график подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

на территории Ивантеевского района в 2015/2016 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | до 1 сентября 2015 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам | август -сентябрь 2015 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 2.2. | Организация проблемных курсов, учебных и методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников, в ходе которых будет проведён обмен опытом, организованы мастер-классы учителей-предметников | 2015/2016 учебный год | директор МУ «РЦ УО с.Ивантеевка» Гладилова О.А., Печерина О.М., Мальшина Н.Г., районные методические объединения |
| 2.3. | Проведение независимого контроля качества образования | 2015/2016 учебный год | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 2.3.1. | Участие в диагностических работах в 10 классах образовательных организаций, чьи обучающиеся показали на ГИА-9 в 2015 году высокие результаты | 1 четверть 2015/2016 учебного года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 2.3.2. | Участие в мониторинге качества образования в образовательных организациях, вошедших в 10 % школ с наименьшими результатами ГИА по обязательным предметам | 2015/2016 учебный год | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 2.3.3. | Проведение мониторингов в 9-11 классах в формате ОГЭ, ЕГЭ по математике, русскому языку | ноябрь-декабрь 2015г. март-апрель 2015г. | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., |
| 2.3.4. | Проведение мониторингов в 7-8 классах по математике, русскому языку | ноябрь-декабрь 2015г. март-апрель 2015г. | Печерина О.М., методисты МУ РЦ |
| 2.3.5 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1 октября 2015 года | руководители образовательных организаций |
| 2.3.6. | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | до 10 октября 2015 года | руководители образовательных организаций |
| 2.3.7. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2015/2016 учебного года | руководители образовательных организаций |
| 2.4. | Участие во Всероссийских проверочных работах | 2015/2016 учебный год (по плану) | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 2.5. | Участие в проведении национальных и международных исследованиях качества образования | 2015/2016 учебный год (по плану) | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 3.1. | Использование в работе Положений по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году на территории Ивантеевского района: |
| 3.1.1. | Положение о порядке проведения, порядке и сроках проверки итогового сочинения (изложения) | октябрь 2015 года | Печерина О.М. |
| 3.1.2. | Положение о порядке приёма, передачи, хранения и уничтожения материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | февраль 2016 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 3.1.3. | Положение о государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Саратовской области | февраль 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 3.1.4. | Положение о государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | февраль 2016 года | Печерина О.М. |
| 3.1.5. | Положение о предметных комиссиях Саратовской области | март 2016 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 3.1.6. | Положение о порядке формирования, утверждения, тиражирования контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» | январь 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 3.1.7. | Положение о региональной конфликтной комиссии Саратовской области | февраль 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 3.1.8. | Положение об организации деятельности пункта проведения основного государственного экзамена | февраль 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 3.1.9. | Положение об организации деятельности пункта проведения единого государственного экзамена | февраль 2016 года | Печерина О.М. |
| 3.2. | Разработка приказов управления образованием по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году в Ивантеевском районе: |
| 3.2.1. | О назначении муниципальных координаторов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ивантеевского района | сентябрь 2015 года | Печерина О.М. |
| 3.2.2 | 0 перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2015 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 3.2.3. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | сентябрь 2015 года | Печерина О.М., руководители образовательных организаций |
| 3.2.4. | О сроках, порядке и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена (для выпускников прошлых лет) | ноябрь 2015г. | Печерина О.М. |
| 3.2.5. | Об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2015 году, срок действия которых истёк | декабрь 2015 года | Печерина О.М., руководители образовательных организаций |
| 3.2.6. | Об определении технических и организационных требований к обмену информацией при работе с муниципальной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | октябрь-ноябрь 2015 года | Печерина О.М., руководители образовательных организаций |
| 3.2.7. | Об определении технических и организационных требований к обмену информацией при работе с муниципальной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | декабрь 2015 года | Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 3.2.8. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов | февраль-март 2016 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 3.2.9. | О внесении предложений по перечню лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | март 2016 года | Печерина О.М. |
| 3.2.10. | О проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования | март 2015 года | Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 3.2.11. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2016 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 3.2.12. | Об организационно-территориальной схеме проведения единого государственного экзамена на территории Ивантеевского района в 2015 году | март- апрель 2016 года | Печерина О.М., руководители образовательных организаций |
| 3.2.13. | Об организации деятельности пункта проведения основного государственного экзамена | май 2016 года | Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 3.2.14. | Подготовка распоряжения главы администрации Ивантеевского муниципального района | март 2016г. | Печерина О.М. |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 | август 2015 года | МУ ЦБ |
| 4.2. | Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА в 2016 году | август 2015 года | МУ ЦБ |
| 4.3. | Подготовка финансового обоснования для дополнительного выделения средств из муниципального бюджета для финансирования мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 | август 2015 года | МУ ЦБ |
| 4.4. | Осуществление закупок товаров, выполнение работ (услуг) для подготовки и проведения ГИЛ | 1 квартал 2016 года | МУ ЦБ |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению к проведению ГИА-9,ГИА-11 |
| 5.1. | Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для муниципальных координаторов по организации и ГИА-9 и ГИА-11 в 2015/2016 учебном году | не реже 1 раза в два месяца | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 5.2. | Распространение справочных материалов для организации информирования участников ГИА-11 | октябрь - ноябрь 2015 года | Печерина О.М. |
| 5.3. | Распространение справочных материалов для организации подготовки участников ГИА-9 | октябрь - ноябрь 2015 года | Мальшина Н.Г. |
| 5.4. | Распространение справочных материалов для организации обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации | ноябрь 2015 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 5.5. | Участие в обучении работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА | ноябрь-декабрь 2015 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 5.6. | Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения | октябрь 2015 года | Печерина О.М. |
| 5.7. | Участие в обучении с последующим тестированием на региональном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | ноябрь 2015-май 2016 | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 5.8. | Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | февраль - май 2016 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 5.9. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей образовательных организаций, утверждённых местами расположения пунктов проведения ГИА | апрель 2016 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 5.10. | Участие в обучении на региональном уровне членов государственной экзаменационной комиссии | апрель 2016 года | Печерина О.М. |
| 5.11. | Участие в организации обучения на региональном уровне уполномоченных членов государственной экзаменационной комиссии | апрель 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 5.12. | Организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 5.13. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | март 2016 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 5.14. | Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 5.15 | Родительские собрания по школам по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образовании на территории Ивантеевского района в 2015/2016 учебном году | ноябрь 2015г, март 2016г. | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 5.16. | Заседания РМО учителей – предметников по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образовании на территории Ивантеевского района | в течение года | методисты, руководители РМО |
| 5.17. | Участие в областных семинарах | в течение года | методисты, руководители РМО |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Подготовка информационных писем министерства образования Саратовской области по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2014/2015 учебном году: |
| 6.1.1. | О работе телефонов «горячей линии» | сентябрь 2014 г. | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.1.2 | О порядке и сроках представления документов в государственную экзаменационную комиссию Саратовской области для рассмотрения вопроса о повторном допуске к участию в государственной итоговой аттестации | март 2015 г. | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.2.1. | Рассмотрение на заседании Актива района вопроса «О проведении Ивантеевском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» | февраль 2016 г. | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.2. | Рассмотрение на совещании директоров вопроса «Итоги проведения в Ивантеевском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2015 году и задачи на 2016 год» | август 2015 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.3. | Рассмотрение на совещании директоров вопроса «О проведении в Ивантеевском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» | февраль, май 2016 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.4. | Рассмотрение на совещании директоров вопроса «Предварительные итоги проведения в Ивантеевском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» | июль 2016 года | Печерина О.М. Мальшина Н,Г, |
| 6.2.5. | Рассмотрение на совещании директоров вопроса «О ходе подготовки к проведению в Ивантеевском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» | 1 раз в квартал | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.6. | Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для муниципальных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2015/2016 учебном году | не реже 1 раза в два месяца | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.7. | Приём заявлений для участия в ГИА по обязательным предметам в сентябре 2015 года | с 25 августа по 12 сентября 2015 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 6.2.8. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 №534 | с 26 сентября по 9 октября 2015 года | Печерина О.М. руководители образовательных организаций |
| 6.2.9. | Проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России от 3.02.2015 №46 | с 7 сентября по 22 сентября 2105 года | Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 6.2.10. | Участие в формировании сводной информации о лицах, назначенных муниципальными координаторами по организации и проведению ГИА в 2015/2016 учебном году | сентябрь 2015 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.11. | Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI(XII) классов; - обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов | август-сентябрь 2015 года до 1 декабря 2015 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 6.2.12. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2015 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.13. | Внесение предложений в предварительный состав предметных комиссий | октябрь 2015 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.14. | Внесение предложений в предварительный список работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | октябрь 2015 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.15. | Внесение предложений в предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов по обязательным предметам | ноябрь 2015 года | Печерина О.М. |
| 6.2.16. | Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения | ноябрь -декабрь 2015 года | Печерина О.М. |
| 6.2.17. | Внесение предложений в предварительное формирование схемы распределения участников единого государственного экзамена по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов | декабрь 2015 года | Печерина О.М. |
| 6.2.18. | Внесение предложений в предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов по обязательным предметам и предметам по выбору | декабрь 2015 года | Мальшина Н.Г. |
| 6.2.19. | Внесение предложений в формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2015 года- январь 2016 года | Печерина О.М. |
| 6.2.20. | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) | декабрь 2015 года февраль, апрель, май 2016 года | Печерина О.М. |
| 6.2.21. | Внесение предложений в предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | январь 2016 года | Мальшина Н,Г. |
| 6.2.22. | Внесение предложений в предварительное определение схемы распределения участников ГИА-11, по пунктам проведения экзаменов | февраль 2016 года | Печерина О.М. |
| 6.2.23. | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период | март 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 6.2.24. | Предоставление полных списков обучающихся IX, XI классов, имеющих право на создание специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации | сентябрь 2015 года | Печерина О.М., Мальшина Н.Г. |
| 6.2.25. | Предоставление полных списков обучающихся XI классов, имеющих право на создание специальных условий при проведении итогового сочинения | сентябрь 2015 года | Печерина О.М.. |
| 6.2.26. | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | январь -май 2016 года | Печерина О.М. Мальшина Н.ГН.Г. |
| 6.2.27. | Проведение по утверждённому расписанию ГИА-9 | февраль-март 2016 года | Печерина О.М. |
| 6.2.28. | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | февраль 2016 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.29. | Обеспечение взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | апрель - август 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 6.2.30. | Обеспечение взаимодействия с отделением полиции № 1 в составе МО МВД РФ «Пугачёвский» Ивантеевского района по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации | апрель, май-июнь, сентябрь 2016 года | Печерина О.М. |
| 6.2.31. | Обеспечение взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М. |
| 6.2.32. | Обеспечение взаимодействия с отделением полиции № 1 в составе МО МВД РФ «Пугачёвский» Ивантеевского района по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации | апрель - июль, сентябрь-октябрь 2016 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.33. | Обеспечение взаимодействия с ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации | апрель - июль, сентябрь - октябрь 2016 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.34. | Обеспечение взаимодействия с психологами школ Ивантеевского района по вопросу создания особых условий для детей с ограниченных возможностях здоровья, инвалидов, детей-инвалидов при проведении ГИА | 2015/2016 учебный год | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.2.35. | Организация взаимодействия с общественными наблюдателями в период проведения ГИА | март - октябрь | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |
| 6.3.1. | Приведение муниципального компонента федеральной информационной системы (ФИС ГИА) в соответствие требованиями постановления Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755 | до 1 декабря 2015 года | Печерина О.М. |
| 6.3.2. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | до 1 марта 2016 года | Печерина О.М. |
| 6.3.3. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до 1 марта 2016 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. руководители образовательных организаций |
| 6.3.4. | Техническое дооснащение ППЭ | до 1 марта 2016 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.3.5. | Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи муниципальных баз данных в региональную информационную систему | октябрь 2015 года сентябрь 2016 года (по графику ФЦТ) | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 6.3.6. | Предоставление программного обеспечения, электронных форм для сбора баз данных в образовательные организации | ноябрь 2015 года март 2016 года | Печерина О.М. Гузева И.П. |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта управления образованием Ивантеевского района в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. Гузева И.П. |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации в Ивантеевском районе | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 7.3. | Подготовка и проведение районных собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников и абитуриентов, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, работников органов управления в сфере образования, представителей общественности | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 7.5. | Организация консультационной поддержки участников ГИА | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г., руководители образовательных организаций |
| 7.6. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | февраль-март 2016 года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 7.7. | Организация и проведение районных родительских собраний, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 7.8. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образованием администрации Ивантеевского района информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 7.8.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем за два месяца ДО ДНЯ проведения итогового сочинения (изложения) | Печерина О.М. |
| 7.8.2. | 0 сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | до 31 декабря 2015 года | Мальшина Н.Г. |
| 7.8.3. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления | Печерина О.М. |
| 7.8.4. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Печерина О.М. |
| 7.8.5. | О сроках проведения ГИА-9 | до 1 апреля 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 7.8.6. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Печерина О.М. |
| 7.8.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | до 20 апреля 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 7.8.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | Печерина О.М. |
| 7.8.9. | 0 сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 20 апреля 2016 года | Мальшина Н.Г. |
| 7.8.10. | Информирование о работе веб-ресурса по информированию участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования о результатах экзаменов | май - ноябрь 2016 года | Мальшина Н,Г. |
| 7.8.11. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М. Мальшина Н,Г. |
| 8. | Мероприятия по обеспечению мониторинга за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 8.1. | Осуществление мониторинга за соблюдением образовательными организациями законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения ГИА | в течение 2015/2016 учебного года | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 8.1.1. | МОУ «СОШ п.Знаменский», МОУ «СОШ с.Николаевка», МОУ «СОШ с.Бартеневка» | сентябрь 2015г | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |
| 8.1.2. | МОУ «ООШ с.Раевка», МОУ «ООШ с.Арбузовка» | март 2015г. | Мальшина Н.Г. |
| 8.1.3. | Педагогов, работающих в 9,11 классах, где учащиеся выбрали предметы для сдачи ОГЭ, ЕГЭ. | ноябрь 2015г. | Печерина О.М. Мальшина Н.Г. |