# Приложение №3

# к распоряжению Главы

# Ивантеевского  муниципального района

# от 07.07.2011 г. №15

«О создании муниципального  координационного Совета

при Главе  Ивантеевского  муниципального района

Саратовской области  по реализации проекта

модернизации системы общего образования»

План

работы муниципального координационного совета при Главе Ивантеевского муниципального района Саратовской области

по реализации проекта модернизации системы общего образования

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание муниципального координационного совета при Главе муниципального района Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования | До 15 июня 2011 г. | Администрация муниципального района | Распоряжение Главы муниципального района |
| 1.1. | - утверждение положения о муниципальном координационном совете при Главе муниципального района Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования | До 10 июня 2011 г. | Администрация муниципального района | Распоряжение Главы муниципального района |
| 1.2. | - утверждение плана работы муниципального координационного совета при Главе муниципального района Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования | До 1 июля 2011 г. | Администрация муниципального образования | Распоряжение Главы муниципального района |
| 1.3. | - утверждение плана мероприятий Ивантеевского муниципального района по модернизации общего образования на 2011 г. | Июль 2011 г. | Администрация муниципального образования | Распоряжение Главы муниципального района |
| 2. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании муниципального координационного совета при Главе муниципального района | Июль 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Протокол заседания совета |
| 3. | Участие в организации информирования общественности о «ключевых» направлениях стратегии модернизации муниципальной системы общего образования | Июль 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Работа сайта |
| 4. | Участие в организации информирования общественности о «ключевых» направлениях стратегии модернизации муниципальной системы общего образования | Июль 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Работа сайта |
| 5. | Внесение предложений в муниципальный план (комплекса мер) по достижению показателей проекта модернизации общего образования | июль 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Утвержденный план |
| 6. | Внесение рекомендаций и предложений в детальный план по закупке учебно-методического оборудования для модернизации общего образования | Июль 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Предложения по закупке учебно-методического оборудования для модернизации общего образования |
| 7. | Внесение рекомендаций и предложений в детальный план по развитию муниципальной образовательной сети (создание базовых школ с филиалами) | Июль 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Предложения по развитию муниципальной образовательной сети (создание базовых школ с филиалами) |
| 8. | Внесение предложений в детальные планы повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников в системе образования муниципального района | Июль 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников в системе образования муниципального района |
| 9. | Участие в формировании информационного пространства муниципальной системы образования с целью взаимодействия с общественными организациями, предпринимателями, бизнес-сообществом по реализации проекта модернизации муниципальной системы общего образования | Июль-август 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Информационное пространство |
| 10. | Рассмотрение вопроса о привлечении и организации взаимодействия общественных организаций, предпринимателей, бизнес-сообщества по реализации проекта модернизации муниципальной системы общего образования | Июль-август 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Заключение договоров о взаимодействии |
| 11. | Внесение предложений в проект муниципальной программы модернизации системы общего образования | Июль-август 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Утвержденная муниципальная программа модернизации системы общего образования |
| 12. | Участие в организации опросов общественного мнения о задачах и ходе реализации модернизации муниципальной системы общего образования | Август-октябрь 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Анализ общественного мнения о задачах и ходе реализации модернизации муниципальной системы общего образования |
| 13. | Участие в реализации соглашения с министерством образования Саратовской области по реализации проекта в 2011 г. | Август 2011 г. | Координационный совет при Главе муниципального района | Соглашение между министерством образования Саратовской области и администрацией муниципального района |

###### Глава Ивантеевского

###### муниципального района -

председатель районного Собрания                       Л.Г. Калёнова